## Journal de travail
Journal de travail
Auteur: |  | Bormin Kiril |  |  | Projet: | P_DevOps
Temps total: |  | 16 heures 5 minutes |  |  | Date: | 26.08.2026 - 28.10.2026
|  | 420 | 545 | 965
Temps
Semaine | Jour | h. | min. | Type | Description | Remarques/problèmes
35 | 2026-08-26 |  | 20 | Implémentation | Mise en place de repo Github et partage avec l'enseignant
35 | 2026-08-26 |  | 20 | Implémentation | Planification dans le Github Project |  | Analyse | 1 | 0
35 | 2026-08-26 | 1 | 10 | Implémentation | Mise en place des 3 VMs avec la connection ssh |  | Implémentation | 2 | 5
35 | 2026-08-26 |  | 15 | Implémentation | Installation de docker sur toutes les machines |  | Test | 3 | 10
36 | 2026-09-02 |  | 35 | Implémentation | Initialisation du cluster Swarm sur le manager et connexion des deux workers |  | Documentation | 4 | 15
36 | 2026-09-02 |  | 25 | Implémentation | Création des réseaux overlay (frontend, backend) et des Docker Secrets |  | Absent | 5 | 20
36 | 2026-09-02 |  | 45 | Implémentation | Config du nginx et docker compose |  |  | 6 | 25
36 | 2026-09-02 | 1 |  | Implémentation | Déploiement de la stack WordPress et résolution de l'erreur de build MariaDB | L'image mariadb 12.0.1 n'existe pas sur Docker Hub, utilisation du tag 11.4 |  | 7 | 30
37 | 2026-09-09 |  | 30 | Analyse | Analyse des erreurs de déploiement multi-nœuds des répliques Nginx et WordPress sur les workers |  |  | 8 | 35
37 | 2026-09-09 | 1 | 10 | Implémentation | Config du reverse proxy Nginx |  |  |  | 40
37 | 2026-09-09 |  | 25 | Test | Tests d'équilibrage de charge et de placement des services dans Swarm |  |  |  | 45
38 | 2026-09-16 | 1 | 40 | Implémentation | Réinitialisation et fiabilisation du cluster Swarm, recréation des réseaux overlay (frontend, backend) et des secrets Docker |  |  |  | 50
38 | 2026-09-16 |  | 25 | Documentation | Rédaction docker-compose.yml |  |  |  | 55
38 | 2026-09-16 |  | 20 | Documentation | Structuration du README.md étape par étape
40 | 2026-09-28 |  | 35 | Implémentation | Déploiement effectif de la stack wp_stack et synchronisation de la configuration Nginx sur tous les workers
40 | 2026-09-28 |  | 30 | Implémentation | Configuration de l'accès client Windows sans droits administrateur et installation initiale du site WordPress
40 | 2026-09-30 |  | 45 | Implémentation | Diagnostic et résolution de la boucle infinie de redirection à la connexion admin (&reauth=1)
40 | 2026-09-30 |  | 25 | Documentation | Mise à jour finale du README.md avec la résolution des clés secrètes et validation réussie de la connexion au tableau de bord
40 | 2026-09-30 |  | 20 | Implémentation | Mise en place de auto deploy où cas où la VM s'éteigne
40 | 2026-09-30 |  | 50 | Implémentation | Installation et fixe de bug avec swarmpit
41 | 2026-10-05 | 3 |  | Absent | Test de théorie
44 | 2026-10-26 |  | 20 | Analyse | Vérification de l'avancement du projet | Tous semble être complet, il reste qu'à faire la release github
Formulas:
Auteur: = IF(ISBLANK([Jour]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Jour]))

## Plannification
|  |  | Total heures TPI | 90 | heures
|  |  | Plannification Effective |  |  | Plannification Initiale
Heures | Minutes | Total | Type d'activité | Total heures | en % | Type d'activité | Total heures | en %
0 | 50 | 50 | Analyse | 0 h 50 min | 5.181% | Analyse | 18 h 00 m | 20%
240 | 400 | 640 | Implémentation | 10 h 40 min | 66.32% | Implémentation | 31 h 30 m | 35%
0 | 25 | 25 | Test | 0 h 25 min | 2.591% | Test | 4 h 30 m | 5%
0 | 70 | 70 | Documentation | 1 h 10 min | 7.254% | Documentation | 36 h 00 m | 40%
180 | 0 | 180 | Absent | 3 h 00 min | 18.65% | Absent | 0 h 00 m | 0%
420 | 545 | 965 | Total | 16 h 05 min | 17.87% | Total |  | 100%
5400